## Лист1
1. Створи високорівневий тест-кейс для перевірки функціоналу мобільного застосунка (наприклад, Дія або МоноБанк). 2. Створи 3 низькорівневі тест-кейси на основі високорівневого.
Зниження кредитного ліміту
Test Case ID | Test Case Description | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Pass/Fail
Precondition додаток monobank встановлено на телефон
Т1 | зниження кредітного ліміту | 1. Зайти у додаток використавши пароль |  | зявилася форма для введення паролю
|  | 2. Перейти в налаштування |  | відкрився додаток
|  | 3.Перейти в меню " Налаштування лімітів" |  | перейшли на вказану сторінку
|  | 4. Перейти в меню " Знизити ліміт на картку" |  | перейшли на вказану сторінку
|  | 5. Ввести необхідну сумму і натиснути кнопку "далі" |  | заявку принято
Т2 | введення паролю | 1. Натиснути на іконку monobank |  | зявилася форма з цифрами для введення паролю
|  | 2. ввести пароль | 1111 | відкрився додаток
Т3 | зниження ліміту (валідні данні) | 1. Натиснути пунк меню " Знизити ліміт на картку" перейти на його сторінку |  | Перейшли на сторінку " Знизити ліміт на картку"
|  | 2. Ввести число і натиснути кнопку "далі" | 3000 | Активується кнопка "Далі"
|  | 3. Зявилася сторінка з надписом "Заявку принято" і кнопкою "Закрити" |  | Зявилася сторінка з надписом "Заявку принято" і кнопкою "Закрити"
|  | 4. Натиснути кнопку "Закрити" |  | Перехід на головну сторінку додатку
Т4 | зниження ліміту (невалідні данні) | 1. Натиснути пунк меню " Знизити ліміт на картку" перейти на його сторінку |  | Перейшли на сторінку " Знизити ліміт на картку"
|  | 2. Ввести число і натиснути кнопку "далі" | -10 | Система не реагує на введення символу -
2. Проестимуй, скільки часу знадобиться для виконання тест-кейсів з попереднього завдання. 3. Для оцінки використай як мінімум 2 техніки (наприклад, WBS та трьохточкову естимацію).
WBS Description | QA Test Design | QA Test Execution Android | QA Test Execution iOS
Т2 | 10 | 5 | 5
Т3 | 20 | 10 | 10
Т4 | 10 | 5 | 5
|  | Всього Tests |  | 80
|  | Bug Verification (20%) |  | 16
|  | Ризики (20% ) |  | 16
|  | Всього |  | 112
E = (a + m + b) / 3 Де: E = estimated cost (оцінка часу) a = optimistic value (оптимістичне значення) m = most likely value (реалістичне значення) b = pessimistic value (песимістичне значення)
E =96 + 112 +180=129