## Лист1
Назва методології | Сильні сторони | Слабкі сторони | Для якої галузі є доцільною
Waterfall Model | - Розробку легко контролювати. Замовник завжди знає, чим зараз зайняті програмісти, може керувати термінами та вартістю. - Вартість проекту визначається на початковому етапі. Усі кроки заплановані вже на етапі узгодження договору, - ПЗ пишеться безперервно «від і до». - Не потрібно наймати тестувальників із серйозною технічною підготовкою. - Тестувальники зможуть спиратися на детальну технічну документацію. | - Тестування починається останніх етапах розробки. Якщо у вимогах до продукту припустилися помилки, то виправити її коштуватиме дорого. Тестувальники виявлять її, коли розробник уже написав код, а технічні письменники документацію. - Замовник бачить готовий продукт наприкінці розробки і лише тоді може дати зворотний зв'язок. Велика ймовірність того, що результат його не влаштує. - Розробники пишуть багато технічної документації, що затримує роботу. Чим більша документація у проекту, тим більше змін потрібно вносити і довше їх узгоджувати. | «Водоспад» підходить для розробки проектів у медичній та космічній галузі, де вже сформовано велику базу документів, на основі яких можна написати вимоги до нового ПЗ.
V-model | Оскільки це розширена каскадна модель, то переваги схожі і додається: - Кількість помилок в архітектурі програмного забезпечення зводиться до мінімуму. | - Якщо при розробці архітектури було допущено помилку, то повернутися і виправити її коштуватиме дорого, як і у «водоспаді». | V-модель підходить для проектів, у яких важлива надійність та ціна помилки дуже висока. Наприклад, при розробці подушок безпеки для автомобілів або систем спостереження за пацієнтами у клініках.
Incremental Model | - Не треба вкладати багато грошей на початковому етапі. Замовник оплачує створення основних функцій, отримує продукт, «викочує» його на ринок і за підсумками зворотного зв'язку вирішує, чи продовжувати розробку. - Можна швидко отримати фідбек від користувачів та оперативно оновити технічне завдання. Так знижується ризик створити продукт, який нікому не потрібний. - Помилка коштує дешевше. Якщо при розробці архітектури було допущено помилку, то виправити її коштуватиме не так дорого, як у «водоспаді» або V-подібній моделі. | - Кожна команда програмістів розробляє функціональність і може реалізувати інтерфейс продукту по-своєму. Щоб цього не сталося, важливо на етапі обговорення техзавдання пояснити яким він буде, щоб у всіх учасників проекту склалося єдине розуміння. - Розробники відтягуватимуть доопрацювання основної функціональності та «пилятимуть дріб'язок». Щоб цього не сталося, менеджер проекту має контролювати, чим займається кожна команда. | Інкрементна модель підходить для проектів, у яких точне техзавдання прописане вже на старті, а продукт має швидко вийти на ринок.
Iterative Model | - Швидкий випуск мінімального продукту дає можливість оперативно отримувати зворотний зв'язок від замовника та користувачів. А значить, фокусуватися на найважливіших функціях ПЗ та покращувати їх відповідно до вимог ринку та побажань клієнта. - Постійне тестування користувачами дозволяє швидко виявляти та усувати помилки. | - Використання на початковому етапі баз даних чи серверів перші складно масштабувати, а другі не витримують навантаження. Можливо, доведеться переписувати більшу частину програми. - Відсутність фіксованого бюджету та строків. Замовник не знає, як виглядає кінцева мета та коли закінчиться розробка. | Ітеративна модель підходить для роботи над великими проектами з невизначеними вимогами або для завдань з інноваційним підходом, коли замовник не впевнений в результаті.
Spiral Model | Подібна до ітеративної, то переваги схожі і додається: - Велика увага приділяється опрацюванню ризиків. | - Є ризик застрягти на початковому етапі — нескінченно вдосконалювати першу версію продукту та не просунутися до наступних. - Розробка триває довго і коштує дорого. | Ця модель часто використовується у дослідницьких проектах і там, де високі ризики.
На твою думку, чому з’явився Agile-маніфест? Які проблеми він мав вирішити і чи це вдалося? | - Agile-маніфест, написаний 2001 року групою з 17 однодумців, які зібралися щоб придумати рішення, здатне допомогти уникнути проблем під час розроблення програмного забезпечення, з якими вони стикалися впродовж усієї своєї кар'єри. Після кількох днів обговорення було прийнято основний набір ідей і принципів (а також придумано назву Agile). Присутні об'єднали їх в один документ, що змінює спосіб мислення у світі розроблення програмного забезпечення. - Agile-маніфест містить чотири прості ідеї. Люди і взаємодія важливіші за процеси та інструменти. Працюючий програмний продукт важливіший за вичерпну документацію. Співпраця із замовником важливіша за узгодження умов контракту. Готовність до змін важливіша за дотримання початкового плану. - Розуміння та ефективна робота з Agile починається з розуміння цих цінностей.- Гнучкий підхід до розробки став логічною реакцією на перетворення ринку IT. Висока конкуренція і необхідність швидко видавати працюючий продукт поставили під сумнів існуючі моделі, які були актуальними довгі роки. За своєю суттю підхід Аджайл є антиподом моделі Waterfall. Довгий час негнучкі моделі були непорушними у сфері IT. Agile метод мав вирішити такі проблеми як: швидкість отримання продукту, можливість його швидкої адаптації під поточні потреби ринку. - Agile-маніфест закликає враховати реалії робочих процесів, не ідеалізуючи їх. Замовники регулярно змінюють свої вимоги, підлаштовуючись під кон'юнктуру ринку і потреби кінцевого користувача. Адаптивний підхід Аджайл дозволяє вирішити проблему внесення змін на будь-якій стадії розробки, що дає змогу отримати більш конкурентоспроможний продукт. Гнучка система також є гарним рішенням в умовах невідомості (скільки буде виділено фінансування, які фахівці працюватимуть, скільки знадобиться часу тощо).